Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области

средняя общеобразовательная школа с. Старое Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области

|  |  |
| --- | --- |
|  |  УТВЕРЖДЕНО Приказом от 30.05. 2016 г № 38/1-од  Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.М.Габидуллина |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА**

**НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**для детей с ОВЗ (ФГОС ОВЗ)**

**на 2016-2018 гг.**

Принято на Педагогическом совете Учреждения

протокол № 6 от .23.05.2016 г.

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М.Габидуллина

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления**  | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные**  | **Планируемый результат мероприятий реализуемых до сентября 2016** |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе | Май – сентябрь 2016 | Руководитель МО  | Положение о рабочей группе |
|  Разработка и утверждение приказа «О создании рабочей группы по введению в школе федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья НОО | Май 2016 | Директор школы | Приказ «О создании рабочей группы по введению в школе ФГОС ОВЗ |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ   | Май 2016 | Директор школы | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| Приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ. | Май 2016 | Директор школы | Наличие региональной нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ.Соответствие локальных актов ОО ФГОС ОВЗ |
| Разработка и утверждение плана деятельности рабочей группы | Май 2016 | Директор школы | Разработка, утверждение реализация плана деятельности рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ по внедрению ФГОС ОВЗ | Май – июнь 2016 | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, заместитель директора по УВР | Разработка, утверждение реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ  |
| Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение учебниками используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ на основе утверждённого федерального перечня | май-июнь 2016 | Библиотекарь, заместитель директора по УВР, председатели МО  | Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ на основе утверждённого федерального перечня |
| Разработка адаптированной основной образовательной программы в условиях ФГОС ОВЗ | Май-август 2016 | Рабочая группа | Основная образовательная программа АООП в условиях ФГОС ОВЗ  |
| Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии федеральным перечнем  | До 01.09.2016  | заместитель директора по УВР, заведующая библиотекой | Школьный перечень УМК для 1-х классов в соответствии с ФГОС ОВЗ ЗПР |
| Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов  | Июнь-август 2016 г.,2017г  | Педагогический совет школы, заместители директора по УВР, ВР | Утверждение программ |
| Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ  | Постоянно  |  Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ | Аналитическая справка План мероприятий |
| Раазработка модели организации внеурочной деятельности |  Май- июнь 2016 г | Рабочая группа | Программы внеурочной деятельности НОО в условиях ФГОС ОВЗ |
| Знакомство с опытом работы других образовательных учреждений по внедрению ФГОС ОВЗ  | В течение 2015-2016, 2016-2017 уч. г. | Рабочая группа, заместитель директора поУВР | Корректировка плана внедрения ФГОС ОВЗ |
| Участие в мониторинге готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года | Зам.директора по УВР, рабочая группа | Использование результатов мониторинга в практической деятельности |
| Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | 1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений в работе по ФГОС НОО | По мере необходимости | Зам.директора по УВР, рабочая группа | договора |
| 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия общеобразовательных организаций, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | По мере необходимости | Зам.директора по УВР, рабочая группа | Положение о взаимодействии общеобразовательных организаций, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |
| 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | По мере необходимости | Зам.директора по УВР, рабочая группа | мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ  | Июнь 2016 г | Директор школы | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей и профессиональной переподготовки. | В течение 2015-2016, 2016-2017 уч.г.  | Директор школы | Обеспечение  повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
|  | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательной организации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ  | Май-июнь | Зам.директора по УВР, рабочая группа | Реализация планов- графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО |
| Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ  | В течение 2015-2016, 2016-2017 уч. г. | Заместитель директора по УВР | Методические материалы, сайт ОУ |
| Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ОВЗ  | До 31.05.2016 | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ | Приказ об утверждении и введении в действие |
| Информационное обеспечение введенияФГОС ОВЗ  | Повышение квалификации и профессиональной переподготовки  | по плану  | Директор, зам. директора по УВР, учителя-предметники, специалисты | Удостоверения о курсах повышения квалификации |
| Изучение педагогическим коллективом федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ | В течение 2015-2016, 2016-2017 уч. г. | Директор школы, Заместитель директора, руководители ШМО, учителя-предметники  | Статьи, доклады  |
| Информирование педагогов и родительской общественности о подготовке и ходе реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет ресурсов(сайт, СМИ) | В течение 2015-2016, 2016-2017 уч.г. | Директор школы Заместитель директора по УВР | Сайт образовательного учреждения, публикации в СМИ, протоколы родительских собраний |
| Обновление информации на странице «ФГОС ОВЗ» школьного сайта  | По мере поступления | Ответственный за ведение сайта школы | Информационный раздел о введении ФГОС ОВЗ на школьном сайте |
| Размещение информации на сайте школы | Постоянно  | Ответственный за сайт  | Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС НОО ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ООИнформированность на всех уровнях о проводимой в школе работе по введению ФГОС ОВЗ |
| Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ в соответствии с САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ».  | Май-июнь 2016,2017гг. | Пополнение МТБ  | Директор, зам.директора по АХЧ  |