Приложение № 1 к приказу

от 19 мая 2020 г. № 33/1-од

План (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году

в ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр)

| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование типового дизайн-проекта Центра с Министерством образования и науки Самарской области | Проект типового дизайн-проекта Центра | Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. | До 1 апреля 2020 г. |
| 2. | Разработка Положения о деятельности Центра | Приказ директора | Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. | Май 2020 года |
| 3. | Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра | Приказ директора | Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. | Май 2020 года |
| 4. | Составление плана школьных мероприятий в Центре «Точка роста» | План | Шайдуллина Л.Р. Мухаметзянов М.М. | Август 2020 года |
| 5. | Составление плана социокультурных мероприятий для родителей и местного сообщества | План | Шайдуллина Л.Р. Мухаметзянов М.М. | Август 2020 года |
| 6. | Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом Совете, Совете родителей, Совете обучающихся | Протокол | Гимадиева Р.Х. Шайдуллина Л.Р. Мухаметзянов М.М. | Май 2020 года |
| 7. | Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ педагогического состава Центра; Подбор педагогических работников Центра; Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме); Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации | Свидетельства о повышении квалификации; Отчет по итогам обучения | Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. Хасаншина Ф.М. Гатина Ф.Г. | Апрель – август 2020 г. |
| 8. | Проведение консультаций по возникающим вопросам обучения на онлайн- платформе | Справка | Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. | Апрель –июнь 2020 г. |
| 9. | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования | Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. | Июнь-август 2020 года |
| 10. | Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами. | Приказ директора ГБОУ СОШ с. с. Старое Ермаково | Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. Шайхутдинова Р.И. Шайдуллина Л.Р. | До 1 сентября 2020 года |
| 11. | Организация приема детей, обучающихся по программам Центра: запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; - зачисление обучающихся по образовательным программам Центра | Школьный сайт | Гимадиева Р.Х. МухаметзяновМ.М. Шайхутдинова Р.И. Шайдуллина Л.Р. | Сентябрь 2020 года |
|  |  | Приказ директора |  |  |
| 12. | Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра, утвержденного распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2020 г. № 162-у | Отчет | Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. Шайхутдинова Р.И. Шайдуллина Л.Р. | Апрель-декабрь |
| 13. | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в школьной газете Школьный сайт | Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. Шайхутдинова Р.И. Шайдуллина Л.Р. | 20сентября 2020 года |
| 14. | Информационное сопровождение создания и функционирования Центра: онлайн обучение проведение ремонтных работ помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» торжественное открытие | Публикация в СМИ, Школьный сайт | Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. Хасаншина Ф.М. Шайдуллина Л.Р. | Постоянно |
| 15. | Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста» | Размещение информации | Шайдуллина Л.Р. Хасаншина Ф.М. | май-декабрь 2020 года |
| 16. | Запуск горячей линии по вопросам работы Центра | Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные стили | Гимадиева Р.Х. Мухаметзянов М.М. Шайдуллина Л.Р. | Май-июнь 2020 года |
| 17. | Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра | Анализ анкетирования | Гимадиева Р.Х. Шайдуллина Л.Р. Мухаметзянов М.М. | Ноябрь-декабрь |

Приложение № 2 к приказу от 19 мая 2020 г. № 33/1-од

МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год

на базе ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково

| № п/п | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы. | Школьный сайт Социальные сети | Март | Беседа об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Статьи, новости, интервью Новости, анонсы |
| 2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск страницы «Точка роста» на сайте ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково | Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети | Апрель-Май | Подготовленные материалы | Статьи, новости Новости, анонсы Новости, фоторепортажи |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Сетевые СМИ и Интернет ресурсы | Март-ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в | Новости, анонсы |

|  | с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Социальные сети |  | образовательной сессии и отзывы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Начало ремонта/закупка оборудования/ запуск сайта/запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети | Май-июнь | Публикация адреса Центра, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах партнеров информации о присоединении к проекту | Новости Новости, анонсы, фоторепортажи |
| 5. | Старт набора детей/ запуск рекламной кампании Открытие аккаунтов центров в социальных сетях | Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети | Сентябрь | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей. | Новости, интервью Статьи, новости Новости, анонсы, фоторепортажи |
| 6. | Проведение ремонтных работ помещения Центра в соответствии с брендбуком | Печатные СМИ Социальные сети | Июль, август | Муниципалитет и администрация района публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на место | Новости, интервью Статьи, новости, фоторепортажи |
| 7. | Торжественное открытие центров в образовательных организациях региона | ТВ, печатные СМИ, сетевые издания Социальные сети | Сентябрь 2020 г. | Руководители муниципалитета, образовательног о учреждения участвуют в торжественном открытии Центра | Статьи, новости, фоторепортажи |
| 8. | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети | Ноябрь- декабрь | Работа журналистов в Центрах, где им показывают образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, интервью Статьи, новости, фоторепортажи |